## Fictiv Tooling LT
Start Date:
[15 empty] | Production date: | Supplier:
NO | project stage |  | time
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Design | Customer - DFM approval | plan | bar: 0
actual
|  | Mold design - 3d modeling | plan | bar: 1 to 2
actual
|  | Mold design - 2d drawing | plan | bar: 2
actual
|  | CNC programming | plan | bar: 3 to 4
actual
2 | Material procurement | Core and Cavity inserts | plan | bar: 1 to 2
actual
|  | Copper Electrodes | plan | bar: 2 to 3
actual
|  | Mold Base | plan | bar: 1
actual
|  | Off the shelf components | plan | bar: 3 to 4
actual
3 | CNC machining (Rough + Finish) | Cavity | plan | bar: 5 to 6
actual
|  | Core | plan | bar: 5 to 6
actual
|  | Lifter/slider & inserts | plan | bar: 5 to 7
actual
|  | Mold base | plan | bar: 2
actual
6 | Wire EDM | Wire cut | plan | bar: 7
actual
7 | Sinker EDM processing | Cavity Insert | plan | bar: 7
actual
|  | Core Insert | plan | bar: 7
actual
|  | Lifter/slider & inserts | plan | bar: 8
actual
8 |  | Precision Grinding | plan | bar: 8
actual
|  | Mold Fitting | plan | bar: 8
actual
|  | Polish mold | plan | bar: 8 to 9
actual
|  | Assemble mold | plan | bar: 9
actual
9 |  | T0 sampling | plan | bar: 9
actual
10 |  | T1 sampling and inspection | plan
actual
Total mold making cycle (days) |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12

## Traditional Tooling LT
Start Date:
[29 empty] | Production date: | Supplier:
NO | project stage |  | time
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Design | Mold design - 3d modeling | plan | bar: 1 to 3
actual
|  | Mold design - 2d drawing | plan | bar: 3 to 5
actual
|  | Mold drawing customer confirmation | plan | bar: 3 to 5
actual
|  | CNC programming | plan | bar: 4 to 10
actual
2 | Material procurement | Core and Cavity inserts | plan | bar: 3 to 5
actual
|  | Copper Electrodes | plan | bar: 6 to 8
actual
|  | Mold Base | plan | bar: 4 to 11
actual
|  | Off the shelf components | plan | bar: 7 to 11
actual
3 | Rough CNC machining | Cavity | plan | bar: 6 to 7
actual
|  | Core | plan | bar: 6 to 7
actual
|  | Lifter/slider & inserts | plan | bar: 6 to 8
actual
|  | Mold base | plan | bar: 12 to 14
actual
4 | Grinding machine processing | Cavity Insert | plan | bar: 10 to 11
actual
|  | Core Insert | plan | bar: 10 to 11
actual
|  | Lifter/slider & inserts | plan | bar: 10 to 12
actual
5 | Finish CNC machining | Cavity Insert | plan | bar: 8 to 12
actual
|  | Core Insert | plan | bar: 8 to 12
actual
|  | Lifter/slider & inserts | plan | bar: 11 to 13
actual
|  | Electrode CNC | plan | bar: 10 to 14
actual
|  | Mold base CNC | plan | bar: 11 to 12
actual
6 | Wire EDM | Wire cut | plan | bar: 13 to 15
actual
7 | Sinker EDM processing | Cavity Insert | plan | bar: 13 to 16
actual
|  | Core Insert | plan | bar: 13 to 16
actual
|  | Lifter/slider & inserts | plan | bar: 13 to 16
actual
8 |  | Mold Fitting | plan | bar: 17 to 18
actual
|  | Polish mold | plan | bar: 19 to 20
actual
|  | Assemble mold | plan | bar: 20
actual
9 |  | T0 sampling | plan | bar: 21 to 22
actual
10 |  | T1 sampling and inspection | plan | bar: 23 to 25
actual
Total mold making cycle (days) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## Template
Start Date:
[28 empty] | Production date: | [11 empty] | supplier:
NO | project |  | time
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | design | Initial drawing of mold | plan
actual
|  | Mold parts drawing | plan
actual
|  | Mold drawing confirmation | plan
actual
|  | CNC programming | plan
actual
2 | Material preparation | Mold core preparation | plan
actual
|  | Copper material preparation | plan
actual
|  | Mold base preparation | plan
actual
|  | Spare parts | plan
actual
3 | Milling machine processing | cavity | plan
actual
|  | core | plan
actual
|  | lifter/slider &inserts | plan
actual
|  | Mold base | plan
actual
4 | Grinding machine processing | cavity | plan
actual
|  | core | plan
actual
|  | lifter/slider &inserts | plan
actual
5 | CNC machining | cavity CNC | plan
actual
|  | core CNC | plan
actual
|  | lifter/slider &inserts CNC | plan
actual
|  | Electrode CNC | plan
actual
|  | Mold base CNC | plan
actual
6 |  | Wire cut | plan
actual
7 | EDM processing | cavity EDM | plan
actual
|  | core EDM | plan
actual
|  | lifter/slider &inserts EDM | plan
actual
8 |  | FIT mold | plan
actual
|  | Polishing mold | plan
actual
|  | Assembly mold | plan
actual
9 |  | T0 | plan
actual
10 |  | T1 | plan
actual
11 |  |  | plan
actual
Total mold making cycle (days) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41